| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико – социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, разместить на стенде свидетельства о государственной аккредитации | В соответствии с ФЗ Законом «Об образовании в РФ», (п.1 ст. 92 «Государственная аккредитация образовательной деятельности по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с ФГОС, за исключением образовательных программ дошкольного образования». |  | - | - | - | - |
| 1.2 Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации. | Разместить на сайте МАДОУ № 2 «Родничок»: 1.Информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. |  | Февраль 2020 год | Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе |  |  |
|  | - О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средствам ФЛ и/или ЮЛ) |  | Февраль 2020 год | Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе |  |  |
| 1.3.Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следующих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: Раздел «Часто задаваемые вопросы» | Разместить на сайте МАДОУ № 2 «Родничок» «Раздел «Часто задаваемые вопросы» |  | Февраль 2020 год | Рубанова Светлана Николаевна, делопроизводитель |  |  |
| 1.4.Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации. | Разместить на официальном сайте МАДОУ № 2 «Родничок»: 1. Ссылку на bus.gov.ru с результатами «Независимой оценки качества». |  | Февраль 2020 год | Рубанова Светлана Николаевна, делопроизводитель |  |  |
|  | 2. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК в 2019 году |  | 31.01.2020 год | Рубанова Светлана Николаевна, делопроизводитель |  |  |
|  | 3. Отчеты по реализации планов мероприятий |  | 14.06.2020 год 23.11.2020 год | Рубанова Светлана Николаевна, |  |  |
|  | 4. Банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru |  | Февраль 2020 год | делопроизводитель Рубанова Светлана Николаевна, делопроизводитель |  |  |
| - Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив наличие и доступность питьевой воды | В соответствии с п. 14.26 «СанПиН 2.4.1.3049-13» - в МАДОУ № 2 используется кипяченая питьевая вода, при условии ее хранения не более 3-х часов. |  | постоянно | Брусницын Семен Викторович, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части |  |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Повысить условия комфортности оказания услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие сменных кресел – колясок; - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | В настоящее время в МАДОУ № 2 «Родничок» три ребенка-инвалида, посещающие ДОО, имеют кохлеарную имплантацию, в услуге сурдопереводчика не нуждаются. |  | - | Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе |  |  |
| - Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Продолжать работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Провести общее собрание трудового коллектива МАДОУ № 2 «Родничок» о соблюдении профессиональной этики, доброжелательности, вежливости | Март 2020 год |  | Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе |  |  |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создавать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 1.Улучшать качество предоставляемых услуг: - расширение развивающей предметно-пространственной среды | В течение года |  | Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; Брусницын Семен Викторович, заместитель заведующего по административно- хозяйственной части |  |  |
|  | - внедрение новых педагогических технологий | В течение года |  | Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе |  |  |
|  | - активное использование ИКТ | В течение года |  | Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе |  |  |
|  | - повышение профессиональной компетентности педагогов. | В течение года |  | Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе |  |  |
|  | 2. Обеспечить включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг и ее результатах. | Апрель 2020 год |  | Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе |  |  |
|  | 3. Проведение «Дня открытых дверей» для повышения и сохранения имиджа ДОО | Апрель 2020 год |  | Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе |  |  |
| 5.2.Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | 1.Провести анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью определения удобного графика работы ДОО. | май 2020 год |  | Молчанова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе |  |  |
|  | 2. Продолжать работу по улучшению питания воспитанников в ДОО (разработать 10-дневное меню) | Июль 2020 год |  | Брусницын Семен Викторович, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части |  |  |
|  | 3. Продолжать работу по расширению оборудования на прогулочных участках, групповых помещениях. | В течение года |  | Брусницын Семен Викторович, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части |  |  |